## 1 кв. 2022 ведомственная
Приложение № 1
к Постановлению Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино
от 13.04.2022 № 22
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственных целевых программ за I квартал 2022 года.
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолютное тыс.руб. | Относительное (%)
"Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2022 год"
Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зелёных насаждений на указанных территориях, включающих: | [8 empty] | 151 | 15195.5
1 | Устройство цветников и уход за цветами, кустами 202,6 кв. м цветников. Сквер (38-120-2) – Муниципальный сад отдыха | бюджет МО Репино | - | 1403.7 | 0 | 1403.7 | 0%
2 | Стрижка газонов (4 раза за сезон), 20550,0 кв. м. Стрижка прочего растительного покрытия (2 раза за сезон), 21706,0 кв. м. Сквер (38-120-2) | бюджет МО Репино | - | 889.3 | 0 | 889.3 | 0%
3 | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения ВМО поселок Репино. Территории 14,06 га: - 38-120-1: сквер б/н между д. 7 лит. Д по Лермонтовскому пр. и д. 12 по Лесной ул.; - 38-120-2: сквер б/н между Нагорной ул. и д. 423 по Приморскому шоссе; - 38-120-3: сквер б/н севернее д. 423, корп. 1, по Приморскому шоссе;- 38-120-4: сквер б/н западнее д. 423, корп. 2, по Приморскому шоссе;- 38-120-5: сквер б/н южнее д. 423, корп. 2, по Приморскому шоссе;- 38-120-6: сквер б/н между д. 5 по Цветочному пер. и д.4 по Цветочной ул.;- 38-120-7: сквер б/н восточнее д. 40 по Привокзальной ул.; - 38-120-8: сквер б/н между д. 16 по Лагерной ул. и д. 18а по Большому пр.;- 38-120-9: сквер б/н севернее д. 20 по 1-й Новой ул.;- 38-120-10: сквер б/н южнее д. 3 по Цветочной ул.;-38-120-11: сквер б/н западнее д. 8 по Песочной ул.;-38-120-12: сквер б/н южнее д. 9б по Финляндской ул.;-38-120-13: сквер б/н южнее пересечения ул. Репина и 1-й Новой ул.;-38-120-14: сквер б/н на Приморском шоссе у д. 436;-38-120-15: сквер б/н на Приморском шоссе восточнее д. 444;-38-120-16: сквер б/н северо-западнее д. 23, литера А, по 2-й Новой ул. | бюджет МО Репино | - | 2211.1 | 271.4 | 1939.7 | 12.27%
4 | Обустройство элемента благоустройства, (скверы 38-120-02) (тренажерная площадка с резиновым покрытием, спортивным оборудованием, набивная дорожка) 1068,3 кв.м. | бюджет МО Репино | - | 10691.4 |  | 10691.4 | 0%
5 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | бюджет МО Репино | - |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, включающих: | [8 empty] | 152 | 326.6
6 | Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), (скверы 38-120-02) | бюджет МО Репино | - | 176.6 | 4.9 | 171.7 | 2.775%
7 | Посадка деревьев и кустарников (сквер 38-120-02): - ели – 15 шт | бюджет МО Репино | - | 150 |  | 150 | 0%
Проведение паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения. | [8 empty] | 153 | 350
| Проведение паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования (скверы 38-120-1; 38-120-3; 38-120-4; 38-120-5; 38-120-7; 38-120-8; 38-120-9; 38-120-10; 38-120-13) | бюджет МО Репино | - | 350 |  | 350 | 0%
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всеросийского и международного значения на внутриквартальных территориях | [8 empty] | 163 | 1800
8 | Работы по оформлению территории ВМО СПб поселок Репино к праздничным мероприятиям (демонтаж и отключение оборудования) | бюджет МО Репино | - | 1800 | 734.8 | 1065.2 | 40.82%
9 | Оказание услуг по хранению новогодних украшений | бюджет МО Репино | - | 0 |  | 0 | 100%
10 | Работы по оформлению территории ВМО СПб поселок Репино к праздничным мероприятиям (демонтаж и отключение оборудования) | бюджет МО Репино | - | 0 |  | 0 | 100%
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | [8 empty] | 162 | 2401
11 | Содержание и уборка спортивных площадок: - ул. Репина – 750 кв.м.; - Приморское шоссе, западнее дома 410 – 247 кв.м. | бюджет МО Репино | - | 101 | 37.1 | 63.9 | 36.73%
| Замена и текущий ремонт детского оборудования на детской площадке: Приморское шоссе, дом 423, корп. 1 и корп. 2. | бюджет МО Репино | - | 2300 |  | 2300 | 0%
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках, включающие: | [8 empty] | 143 | 50
12 | Ремонт контейнерных площадок: - Приморское шоссе, д. 423, корп. 1 и корп. 2. – ул. Привокзальная, д. 16 | бюджет МО Репино | - | 50 | 0 | 50 | 0%
13 | Услуги по ремонту и окраске МАФ и оборудования (Привокзальная д.14, Приморская 423) | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0 | 100%
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях | [8 empty] | 131 | 950
14 | Размещение уличной мебели (скамеек), содержание (ремонт и окраска) уличной мебели, информационных стендов на внутриквартальных территориях поселка Репино | бюджет МО Репино | - | 950 | 269.9 | 680.1 | 28.41%
15 | Услуги по составлению сметной документации на выполнение работ по благоустройству на территории ВМО СПб поселок Репино | бюджет МО Репино | - |  |  | 0 | 100%
16 | Услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за ходом выполненных работ | бюджет МО Репино | - |  |  | 0 | 100%
17 | Услуги по ремонту и окраске МАФ и оборудования (Привокзальная д.14, Приморская 423) | бюджет МО Репино | - |  |  | 0 | 100%
18 | Выполнение работ по обустройству элемента благоустройства ВМО СПб поселок Репино (навеса для хранения велосипедов и детских колясок) по адресу: поселок Репино, ул. Песочная, 10 | бюджет МО Репино | - |  |  | 0 | 100%
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | [8 empty] | 132 | 50
| Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях по адресу: ул. Песочная, д. 10. | бюджет МО Репино | - | 50 | 0 | 50 | 0%
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | [8 empty] | 145 | 460
19 | Выполнение проектных работ и разработка проекта: - детской площадки по адресу: Приморское шоссе д.423 корп. 1 и корп. 2; - спортивной площадки по адресу: ул. Нагорная, МСО (сквер 38-120-2) | бюджет МО Репино | - | 460 | 0 | 460 | 0%
20 |  | бюджет МО Репино | - | 0 |  | 0 | 100%
| ИТОГО по Программе |  |  | 21583.1 | 1318.1 | 17565 | 6.107% |  |  | 21583.1
| ВСЕГО В 2022 ГОДУ: |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!