## 2023 муниципальные программы
Приложение № 2
к Постановлению Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино
от 14.07.2023 № 29
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальных программ за полугодие 2023 года.
Наименование |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  | Причины отклонения
|  | Местный бюджет | Прочие источники | Плановые значения | Исполнение | Отклонение
[6 empty] | Абсолютное тыс.руб. | Относительное (%)
"Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зелёных насаждений на указанных территориях, включающих:
1 | Устройство цветников и уход за цветами, кустами. 237,3 кв. м цветников. Сквер (38-120-2) – Муниципальный сад отдыха; Сквер (38-120-5) – Приморское шоссе, южнее д. 423, корп. 2; ул. Тихая; ул. Привокзальная; ул. Железнодорожная. | бюджет МО Репино | - | 1971.7 | 0 | 1971.7 | 0% | Оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
2 | Стрижка газонов (4 раза за сезон), 20550,0 кв. м. Стрижка прочего растительного покрытия (2 раза за сезон), 21706,0 кв. м. | бюджет МО Репино | - | 1317.1 | 0 | 1317.1 | 0% | Оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
3 | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения ВМО поселок Репино. Территории 14,06 га: - 38-120-1: сквер б/н между д. 7 лит. Д по Лермонтовскому пр. и д. 12 по Лесной ул.; - 38-120-2: сквер б/н между Нагорной ул. и д. 423 по Приморскому шоссе; - 38-120-3: сквер б/н севернее д. 423, корп. 1, по Приморскому шоссе;- 38-120-4: сквер б/н западнее д. 423, корп. 2, по Приморскому шоссе;- 38-120-5: сквер б/н южнее д. 423, корп. 2, по Приморскому шоссе;- 38-120-6: сквер б/н между д. 5 по Цветочному пер. и д.4 по Цветочной ул.;- 38-120-7: сквер б/н восточнее д. 40 по Привокзальной ул.; - 38-120-8: сквер б/н между д. 16 по Лагерной ул. и д. 18а по Большому пр.;- 38-120-9: сквер б/н севернее д. 20 по 1-й Новой ул.;- 38-120-10: сквер б/н южнее д. 3 по Цветочной ул.;-38-120-11: сквер б/н западнее д. 8 по Песочной ул.;-38-120-12: сквер б/н южнее д. 9б по Финляндской ул.;-38-120-13: сквер б/н южнее пересечения ул. Репина и 1-й Новой ул.;-38-120-14: сквер б/н на Приморском шоссе у д. 436;-38-120-15: сквер б/н на Приморском шоссе восточнее д. 444;-38-120-16: сквер б/н северо-западнее д. 23, литера А, по 2-й Новой ул. | бюджет МО Репино | - | 2627.5 | 826.8 | 1800.7 | 31.47% | Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
4 | Благоустройство элемента благоустройства (сквер 38-120-02) (спортивное оборудование: теннисные столы 2 шт.; объект спортивного назначения, набивная дорожка – 495,6 кв.м., завершающие работы, предусмотренные проектом) | бюджет МО Репино | - | 3200 | 54.6 | 3145.4 | 1.706% | Оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
5 | Установка элемента благоустройства (шлагбаум), (сквер 38-120-15) по адресу: Приморское шоссе, восточнее д. 444 | бюджет МО Репино | - | 50 | 0 | 50 | 0% | Сезонность заключения контракта
Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, включающих:
6 | Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), скверы 38-120- (01-16) | бюджет МО Репино | - | 100 | 1 | 99 | 1% | Оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
7 | Посадка деревьев и кустарников, скверы 38-120- (01-16): 18 шт. - ели –5 шт.; - сосна – 5 шт.; - береза – 7 шт.; - ольха – 1 шт. | бюджет МО Репино | - | 100 | 1 | 99 | 1% | Оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
Проведение паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения.
8 | Проведение паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования (скверы 38-120-6; 38-120-12; 38-120-14; 38-120-16) | бюджет МО Репино | - | 183 | 0 | 183 | 0% | Исполнение контракта в 3-4 квартале
9 | Сопровождение аналитической системы gis bis | бюджет МО Репино | - | 120 | 50 | 70 | 41.67% | Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всеросийского и международного значения на внутриквартальных территориях
10 | Оформление территории ВМО поселок Репино к праздничным мероприятиям | бюджет МО Репино | - | 3500 | 1906.3 | 1593.7 | 0% | Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях, включающие:
10 | Содержание и уборка спортивных площадок: - ул. Репина – 750 кв.м.,- Приморское шоссе, западнее дома 410 – 247 кв.м. | бюджет МО Репино | - | 175.6 | 115.6 | 60 | 100% | Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
11 | Техническое обслуживание детского и спортивного оборудования на территории ВМО поселок Репино. | бюджет МО Репино | - | 243 | 0 | 243 | 0% | Исполнение контракта в 3 квартале
12 | Благоустройство элемента благоустройства – детская площадка по адресу: ул. Привокзальная, д. 14 | бюджет МО Репино | - | 1176.2 | 0 | 1176.2 | 100% | Сезонность заключения контракта
13 | Благоустройство элемента благоустройства – детская площадка по адресу: Приморское шоссе, д. 423, корп. 1 и 2 | бюджет МО Репино | - | 6709.2 | 29 | 6680.2 | 100% | Оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
14 | Размещение уличной мебели (скамеек), содержание (ремонт и окраска) уличной мебели, информационных стендов, урн, ремонт флагштока; | бюджет МО Репино | - | 900 | 483.9 | 416.1 | 53.77% | Экономия при заключении контракта
15 | Благоустройство элемента благоустройства (установка цветочной клумбы) на внутриквартальной территории: - ул. Железнодорожная, д.16, д.2 – 5 шт., - ул. Привокзальная, д. 14 – 4 шт. Вазон для цветов на столб - ул. Песочная, д. 10 – 1 шт | бюджет МО Репино | - | 140 | 0 | 140 | 100% | Исполнение контракта в 3-4 квартале
16 | Благоустройство элемента благоустройства (сквер 38-120-02) – зимняя деревянная горкам доставка, монтаж, демонтаж, транспортировка, хранение. | бюджет МО Репино | - | 100 | 51 | 49 | 51% | Оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
17 | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях: -Приморское шоссе, д. 423 (бордюрный камень) 10 пгм | бюджет МО Репино | - | 100 | 0 | 100 | 100% | Сезонность заключения контракта
18 | Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на внутриквартальных территориях | бюджет МО Репино | - | 218.9 | 2 | 216.9 | 100% | Оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства
19 | Выполнение проектных работ и разработка проекта, в том числе: - площадка по адресу: ул. Репина – 750 м2; - проект на установку объекта благоустройства (шлагбаум) (сквер 38-120-15); - комплексное благоустройство территории (сквер 38-120-2), S=12700 м2. | бюджет МО Репино | - | 1791.5 | 595 | 1196.5 | 33.21% | Оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
Осуществление мероприятий в сфере благоустройства, в отношении земельных участков находящейся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена расположенных на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино
20 | Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников). | бюджет МО Репино | - | 897 | 8 | 889 | 100% | Исполнение контракта в 3-4 квартале
21 | Техническое инспектирование и экспертиза | бюджет МО Репино | - | 7 | 0 | 7 | 0% | Сезонность заключения контракта
22 | Ремонт покрытий на неразграниченной территории ВМО поселок Репино | бюджет МО Репино | - | 500 | 4.5 | 495.5 | 100% | Экономия при проведении электронных процедур для заключения контракта
23 | Установка искусственных неровностей при въезде на внутриквартальную территорию по адресу: Приморское шоссе, д. 423, корп. 1 и 2 (лежачий полицейский) – 1 шт. | бюджет МО Репино | - | 100 | 0 | 100 | 100% | Сезонность заключения контракта
24 | Благоустройство элемента благоустройства - зимняя деревянная горка (приобретение, доставка, монтаж, демонтаж, транспортировка, хранение). | бюджет МО Репино | - | 400 | 398 | 2 | 99.5% | Экономия при заключении контракта
| ИТОГО по Программе | бюджет МО Репино | - | 26627.7 | 4526.7 | 22101 | 17%
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
1 | Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда | бюджет МО Репино | - | 143 | 143 | 0 | 100%
2 | Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне | бюджет МО Репино | - | 800 | 795 | 5 | 99.38% | Экономия при проведении электронных процедур для заключения контракта
3 | Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби (экскурсия) | бюджет МО Репино | - | 100 | 100 | 0 | 100%
4 | Организация и проведение Дня поселка Репино | бюджет МО Репино | - | 3010 | 0 | 3010 | 100% | Исполнение контракта в 3 квартале
5 | Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню начала блокады Ленинграда (экскурсия) | бюджет МО Репино | - | 200 | 0 | 200 | 100% | Исполнение контракта в 3 квартале
6 | Участие в организации и проведении мероприятий, приуроченных ко Дню знаний | бюджет МО Репино | - | 150 | 0 | 150 | 100% | Сезонность заключения контракта
7 | Участие в организации и проведении мероприятий к Дню пожилого человека (экскурсия) включая День учителя | бюджет МО Репино | - | 100 | 0 | 100 | 100% | Исполнение контракта в 4 квартале
8 | Участие в организации и проведении мероприятий к Международному Дню инвалидов | бюджет МО Репино | - | 150 | 0 | 150 | 100% | Сезонность заключения контракта
8 | Организация поздравления детей, посещающих образовательные учреждения на территории ВМО поселок Репино, с Новым годом | бюджет МО Репино | - | 700 | 0 | 700 | 100% | Сезонность заключения контракта
| ИТОГО по Программе | бюджет МО Репино | - | 5353 | 1038 | 4315 | 19.39%
"Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годову"
1 | Публикации в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино», посвященные профилактике правонарушений | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
2 | Размещение информации по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на официальном сайте органов местного самоуправления ВМО поселок Репино | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
3 | Предоставление субъектам профилактики размещения статей и очерков в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино» и на официальном сайте органов местного самоуправления ВМО поселок Репино | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
4 | Издание и распространение среди населения ВМО (путем помещения в почтовые ящики) листовок и брошюр, направленных на профилактику правонарушений (50 шт.*276,67 руб.= 13,8 тыс. руб.) | бюджет МО Репино | - | 13.8 | 13.8 | 0 | 100%
5 | Проведение мероприятий, согласно Плану работы муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Репино», в том числе по тематике: 1. воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка; 2. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 3. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 4. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Программе |  |  | 13.8 | 13.8 | 0 | 100%
"Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
1 | Публикация информации в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино», посвященной профилактике дорожно-транспортного травматизма и соблюдению правил дорожного движения | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
2 | Размещение информации, посвященной профилактике дорожно-транспортного травматизма и соблюдению правил дорожного движения на официальном сайте органов местного самоуправления ВМО поселок Репино | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
3 | Предоставление субъектам профилактики размещения статей и очерков в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино» и на официальном сайте органов местного самоуправления ВМО поселок Репино | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
4 | Содействие в проведении встреч населения ВМО поселок Репино с сотрудниками ГИБДД | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
5 | Издание и распространение среди населения ВМО (путем помещения в почтовые ящики) буклетов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма и соблюдение правил дорожного движения (100 шт.*136,67= 13,7 тыс. руб.) | бюджет МО Репино | - | 13.7 | 13.7 | 0 | 100%
6 | Направление в органы исполнительной государственной власти, государственные учреждения предложений по нанесению дорожной разметки и установке светофоров на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на основании обращений граждан | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
7 | Организация и проведение обучающих тематических мероприятий для детей и подростков | В рамках бюджета МКУ «Молодежный центр «Репино» | - | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Программе |  |  | 13.7 | 13.7 | 0 | 100%
"Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
1 | Предоставление субъектам профилактики возможности размещения в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино» и на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино материалов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков и наркомании | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
2 | Размещение в период проведения городского месячника антинаркотических мероприятий в помещениях ОМСУ ВМО поселок Репино ящика для анонимных обращений по вопросам незаконного оборота наркотиков | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
3 | Обследование жилищно-бытовых условий опекаемых несовершеннолетних с целью выявления фактов употребления наркотиков членами семьи | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
4 | Публикация статей в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино» по профилактике нарокмании | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
5 | Размещение информации по профилактике наркозависимости среди населения на официальном сайте ОМСУ ВМО поселок Репино | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
6 | Издание и распространение среди населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино (путем помещения в почтовые ящики) листовок и брошюр, направленных на профилактику наркомании. (50 шт.*276,67 руб. = 13,8 тыс. руб.) | бюджет МО Репино | - | 13.8 | 13.8 | 0 | 100%
7 | Оперативное взаимодействие в области обмена информацией с органами ОМВД в плане выявления лиц, употребляющих наркотики | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
8 | Объезд территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на предмет выявления надписей, размещенных на тротуарах, стенах зданий, рекламных щитах, информирующих жителей ВМО поселок Репино о незаконной продаже наркотических средств, о предложениях работы в качестве наркокурьеров или изготовителей трафаретов для нанесения этих надписей | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
8 | Организация и проведение мероприятия по футболу «Репино за ЗОЖ» | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Программе |  |  | 13.8 | 13.8 | 0 | 100%
"Содействие в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действия в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
1 | Участие в работе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Курортного района | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
2 | Предоставление органам государственной власти, подразделениям МЧС РФ и др. субъектам возможности размещения в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино» и на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино материалов, посвященных способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
3 | Издание и распространение среди населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино памяток, листовок или брошюр, посвященных способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях (100 шт.*235,00 руб. = 23,5 тыс. руб.; 100 шт.*136,67 тыс. руб. = 13,6 тыс. руб.) | бюджет МО Репино | - | 37.1 | 37.1 | 0 | 100%
4 | Публикация материалов по вопросам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино» | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
5 | Размещение информации по вопросам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на официальном сайте ОМСУ ВМО поселок Репино | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
6 | Разработка методических рекомендаций по оснащению УКП ГОЧС по подготовке неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 202 год | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
7 | Проведение семинаров по обучению неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или впоследствии этих действий | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
8 | Взаимодействие с организациями всех организационно-правовых форм, расположенными на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино по сбору и обмену информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Программе |  |  | 37.1 | 37.1 | 0 | 100%
«Укрепление общественного здоровья жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино и привлечения населения муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
1 | Организация и проведение группы здоровья (скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, суставная гимнастика, атлетическая гимнастика, растяжка) | В рамках бюджета МКУ «Молодежный центр «Репино» | - | 0 | 0 | 0
2 | Физкультурно-оздоровительные занятия по футболу для детей и подростков | В рамках бюджета МКУ «Молодежный центр «Репино» | - | 0 | 0 | 0
3 | Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий среди населения МО: спортивный праздник для жителей МО «Весёлые старты!» | В рамках бюджета МКУ «Молодежный центр «Репино» | - | 0 | 0 | 0
4 | Размещение тематической информации по вопросам укрепления общественного здоровья, формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек населения муниципального образования в газете «Муниципальный вестник поселка Репино» и на официальном сайте муниципального образования. | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
5 | Участие в мероприятиях по вопросам укрепления общественного здоровья, формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек населения муниципального образования ВМО пос. Репино, организуемых федеральными органами исполнительной власти, а также ИОГВ Санкт-Петербурга | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
6 | Организация и проведение мероприятия по футболу «Репино за ЗОЖ» | В рамках бюджета МКУ «Молодежный центр «Репино» | - | 0 | 0 | 0
7 | Спортивное мероприятие по волейболу «Спортивное долголетие» | В рамках бюджета МКУ «Молодежный центр «Репино» | - | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Программе |  |  | 0 | 0 | 0
«Осуществление защиты прав потребителей и содействию развития малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
1 | Участие в работе Общественного совета по малому предпринимательству | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
2 | Совещание с предпринимателями внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по вопросам: 1.Защиты прав потребителей. 2. Об организации работы в период проведения месячника и дня благоустройства территории муниципального образования поселок Репино – День благоустройства. 3. Об участии в праздничных мероприятиях поселка Репино. | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
3 | Оказание консультационной помощи жителям внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино по вопросам защиты прав потребителей. | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
4 | Размещение информации о городских и районных мероприятиях, направленных на поддержку малого бизнеса, в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино» и на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино в сети «Интернет» | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
5 | Оказание информационной поддержки субъектам малого бизнеса | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
6 | Издание и распространение среди населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино (путем помещения в почтовые ящики) листовок и брошюр, направленных на повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей. (50 шт.*146,67 руб. = 7,3 тыс. руб.) | бюджет МО Репино | - | 7.3 | 7.3 | 0 | 100%
| Итого по программе: |  |  | 7.3 | 7.3 | 0 | 100%
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино в мероприятиях по охране окружающей среды на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино, осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
1 | Участие в организации и проведении мероприятий экологической направленности и природоохранных акций | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
2 | Предоставление субъектам профилактики размещения статей и очерков в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино» и на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, направленных на экологическое просвещение жителей, формирование их экологической культуры и воспитания | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
3 | Издание и распространение среди населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино (путем помещения в почтовые ящики) листовок, буклетов и(или) брошюр, направленных на экологическое просвещение граждан (50 шт.*146,67 руб.= 7,3 тыс. руб.) | бюджет МО Репино | - | 7.3 | 7.3 | 0 | 100%
4 | Размещение информационных материалов в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино», направленных на экологическое просвещение жителей, формирование их экологической культуры и воспитания | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
5 | Размещение информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, направленных на экологическое просвещение жителей, формирование их экологической культуры и воспитания | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: |  |  | 7.3 | 7.3 | 0 | 100%
"Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
1 | Содержание дорог, расположенных в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино – 90 895 кв. м., включающее: 1) зимнюю и летнюю уборку дорог, в том числе обеспечение содержания искусственных дорожных сооружений в части, касающейся выполнения работ по очистке, механизированной очистке, обеспыливанию, механизированной снегоочистке, расчистке от снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью, погрузке и вывозу снега, распределению противогололёдных материалов, очистке от снега и льда, борьбе с наледями, выполняемых на искусственных дорожных сооружениях, в соответствии с адресными перечнями дорог, а также адресными перечнями искусственных дорожных сооружений, подлежащих содержанию. 2) ремонт дорог с а/б покрытием картами, очистку, восстановление геометрии канав, ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, прочие работы по содержанию дорог, предусмотренные Приказом Минтранса № 402 от 16 ноября 2012 года «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». | бюджет МО Репино | - | 17998.2 | 5812.8 | 12185.4 | 32.3% | Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
| ИТОГО по Программе |  |  | 17998.2 | 5812.8 | 12185.4 | 32.3%
"Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
1 | Проведение совместных объездов служащих Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино с представителями ОМВД по Курортному району для выявления состояния антитеррористической защищенности населения на территории муниципального образования | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
2 | Содействие в проведении встреч населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино с участковым уполномоченным по вопросам профилактики и предупреждения условий угроз и проявлений терроризма и экстремизма | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение совместно с правоохранительными органами безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения публичных и праздничных мероприятий на территории муниципального образования в целях профилактики и предупреждения правонарушений экстремистской и террористической направленности | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
4 | Взаимообмен информацией с субъектами профилактики экстремизма и терроризма (прокуратурой Курортного района, администрацией Курортного района, ОМВД, УФСМ) | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
5 | Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
6 | Выявление на территории муниципального образования фактов распространения информационных материалов экстремистского характера, а также материалов, пропагандирующих терроризм | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
7 | Издание и распространение среди населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино (путем помещения в почтовые ящики) листовок и брошюр, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (70 шт.*133,3,0 руб.= 9333,1 руб.; 70 шт.*133,3,0 руб.= 9333,1 руб.) | бюджет МО Репино | - | 18.7 | 18.7 | 0 | 100%
8 | Публикация в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино» и на официальном сайте ОМСУ ВМО поселок Репино тематических статей по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Программе |  |  | 18.7 | 18.7 | 0 | 100%
«Участие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональных отношений и межконфессионального согласия, сохранение языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
1 | Участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам и памятным датам, организованных на территории муниципального образования | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
2 | Предоставление субъектам профилактики размещения статей и очерков в муниципальном бюллетене «Вестник Муниципального Совета МО поселок Репино» и на официальном сайте ОМСУ ВМО поселок Репино об укреплении межнационального, межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
3 | Издание и распространение среди населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино (путем помещения в почтовые ящики) листовок и брошюр, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (50 шт.*146,67 руб.= 7,3 тыс. руб.) | бюджет МО Репино | - | 7.3 | 7.3 | 0 | 100%
4 | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушений принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
5 | Организация работы среди молодежи по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению на базе муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Репино» | В рамках бюджета МКУ «Молодежный центр «Репино» | - | 0 | 0 | 0
6 | Организация встреч с мигрантами по вопросу их культурного и законодательного просвещения | бюджет МО Репино | - | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Программе |  |  | 7.3 | 7.3 | 0 | 100%
| ВСЕГО В 2023 ГОДУ: |  |  | 50097.9 | 11496.5 | 38601.4 | 22.95%